МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  25.01.2012  №  138                                                                    г. Саратов

# Об утверждении плана

# реализации приоритетного

национального проекта «Образование»

на территории Саратовской области

в 2012 году

# С целью обеспечения реализации приоритетного национального проекта «Образование» на территории Саратовской области в 2012 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план реализации приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО) на территории Саратовской области в 2012 году и перечень ответственных лиц (приложение № 1).

2. Лицам, на которых возложена ответственность за реализацию направлений ПНПО в 2012 г., обеспечить выполнение плана и предоставление отчетности по каждому направлению ПНПО в соответствии со сроками:

- месячной – до 5 числа месяца, следующего за отчетным;

- квартальной – до 15 апреля, 15 октября 2012 г.;

- полугодовой – до 15 июля 2012 года;

- годовой – до 20 января 2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель министра           И.В.Ткаченко

Приложение № 1

к приказу министерства образования области

от «_25   » ___01        2012 г. № _138  _

План-график по реализации приоритетного национального проекта «Образование»

на территории Саратовской области в 2012 году

| № строки сетевого плана-графика | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения | Финансирование (млн. руб.) | Ответственные | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  |  |  |
| Обеспечение доступности дошкольного образования |
| 1 | Модернизация муниципальных систем дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Областной конкурс профессионального мастерства "Воспитатель года" среди воспитателей ДОУ | 31.10.2012 | 0 | 5,35 | Орлов М.И. Баркетова Т.А. | Тикунова И.А. Ценарева Н.Н. | Выявление и распространение лучшего педагогического опыта, поощрение лучших воспитателей |
| 1.2. | Реализация областной целевой программы «Развитие системы дошкольного образования Саратовской области» на 2012 - 2015 годы, в том числе: | 31.12.2012 | 0 | 43,7 | Орлов М.И. Коннов В.Н. Баркетова Т.А. | Тикунова И.А. Бородянская В.В. Ценарева Н.Н. | Введение в ДОУ 2442 мест, возврат в действующую сеть 14 ранее закрытых ДОУ, повышение охвата дошкольным образованием детей с 1,5 до 6,5 лет до 84%. Переход 100% ДОУ на развивающие образовательные программы |
| 1.2.1. | Проведение обучающих семинаров для педагогических работников по вопросам развития инновационной деятельности ДОУ | 31.12.2012 | 0 | 0,1 | Орлов М.И. Баркетова Т.А. | Тикунова И.А. Ценарева Н.Н. | Повышение квалификации педагогов ДОУ. Развитие инновационной деятельности ДОУ |
| 1.2.2. | Разработка и внедрение информационной системы оказания услуг в электронном виде. Обеспечение интеграции системы с порталом государственных и муниципальных услуг области и существующими информационными системами в сфере образования | 31.12.2012 | 0 | 4,0 | Орлов М.И. Баркетова Т.А. | Тикунова И.А. Ценарева Н.Н. | Увеличение доли муниципальных районов (городских округов) области, перешедших на электронные услуги в сфере дошкольного образования с 7 до 25% |
| Итого: | 0 | 53,15 |  |  |  |
| Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» |
| 2. | Достижения современного качества образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Введение федеральных образовательных стандартов | 31.12.2012 | 750,9 | 20,0 | Орлов М.И. Коннов В.Н. Баркетова Т.А. | Тикунова И.А. Бородянская В.В. Чанилова Н. Г. | Увеличение доли школьников, обучающихся по ФГОС НОО с 35 до 58%. Введение в пилотном режиме ФГОС ООО для 5% обучающихся основной школы |
| 2.2. | Участие в федеральных конкурсах на формирование сети стажировочных площадок для обучения работников образования | 31.12.2012 | 0 | 0 | Баркетова Т.А. | Чанилова Н. Г. | Повышение квалификации работников в рамках стажировочных площадок |
| 3. | Поощрение лучших учителей |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Областной конкурс профессионального мастера "Учитель года - 2012". | 28.04.2012 | 0 | 0,8 | Орлов М.И. | Тикунова И.А. | Изучение и популяризация передового педагогического опыта, поощрение лучших учителей |
| 3.2. | Обеспечение участия победителя во Всероссийском конкурсе «Учитель года России» | 5.10.2012 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Конкурсный отбор на получение денежного поощрения за счет средств федерального бюджета, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Заключение соглашения с Минобрнауки РФ на предоставление субсидии из федерального бюджета на выплату поощрения лучшим учителям | 30.08.2012 | 0 | 0 | Федоров А.Ф. | Ерченко Е.Е. Казакова Ю.А. | Нормативно-правовое обеспечение реализации направления |
| 3.3.2. | Объявление конкурса, формирование конкурсной документации, подача заявок | 30.03.2012 | 0 | 0 | Коннов В.Н. | Казакова Ю.А. Баркетова Т.А. | Участие лучших учителей области в конкурсном отборе |
| 3.3.3. | Проведение экспертизы представленных заявок | 28.04.2012 | 0 | 0 | Коннов В.Н. | Казакова Ю.А. Баркетова Т.А. | Обеспечение объективности конкурсного отбора |
| 3.3.4. | Подведение итогов конкурса, формирование списков учителей- победителей конкурса, направление списков учителей-победителей в Минобрнауки РФ | 31.05.2012 | 0 | 0 | Коннов В.Н. | Казакова Ю.А. Баркетова Т.А. | Издание приказа Минобрнауки РФ на присуждение денежных поощрений |
| 3.3.5. | Выплата денежных поощрений учителям-победителям конкурса. | 5.10.2012 | 3,2 | 0 | Бокова И.Ю. Коннов В.Н. | Лавданская С.А. Казакова Ю.А. | Поощрение 16 лучших учителей области (распоряжение Правительства РФ от 7.12.11 № 2198-р) |
| 3.3.6. | Областной праздник, посвященный Дню учителя, и церемония, посвященная занесению на Доску почета работников образования Саратовской области. Вручение почетных грамот Минобрнауки РФ | 5.10.2012 | 0 | 0,6 | Орлов М.И. Коннов В.Н. | Тикунова И.А. Казакова Ю.А. Баркетова Т.А. | Поощрение лучших учителей |
|  | Итого: |  | 754,1 | 21,4 |  |  |  |
|  | Обеспечение социализации обучающихся с особыми потребностями в системе общего и дополнительного образования |
| 4. | Государственная поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Региональный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников | 6.02.2012 | 0 | 1,0 | Орлов М.И. | Тикунова И.А. Картагузова Т.П. | Выявление и поддержка талантливых детей |
| 4.2. | Проведение международного интеллект-фестиваля школьников "Политика вокруг нас", областной научной конференции "Инициатива молодых" | 27.04.2012 | 0 | 0,2 | Орлов М.И. | Тикунова И.А. Картагузова Т.П. | Выявление и поддержка талантливых детей |
| 4.3. | Участие во Всероссийских и международных мероприятиях | 31.08.2012 | 0 | 0,85 | Орлов М.И. | Тикунова И.А. Картагузова Т.П. | Выявление и поддержка талантливых детей |
| 4.4. | Представление материалов в федеральную отборочную комиссию на выплату премий по итогам областных мероприятий | 31.08.2012 | 0 | 0 | Орлов М.И. | Тикунова И.А. Картагузова Т.П. | Поощрение одаренных детей |
| 4.5. | Организация летних школ для одаренных учащихся по естественно-научному, физико-математическому и гуманитарному циклам предметов | 31.08.2012 | 0 | 0,836 | Орлов М.И. | Тикунова И.А. Картагузова Т.П. | Выявление и поддержка талантливых детей |
| 4.6. | Получение представителями талантливых детей и молодежи области Президентских премий | 31.12.2012 | 0,84 | 0 | Орлов М.И. | Тикунова И.А. Картагузова Т.П. | Поощрение одаренных детей |
| Итого: | 0,84 | 2,886 |  |  |  |
| 5. | Развитие дистанционного обучения детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Заключение соглашения с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим управление в сфере образования, о предоставлении в 2012 году финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на организацию дистанционного образования детей-инвалидов | 30.09.2012 | 0 | 0 | Федоров А.Ф. Орлов М.И. | Ерченко Е.Е. Тикунова И.А. | Нормативное обеспечение взаимодействия по реализации направления |
| 5.2. | Реализация конкурсных мероприятий, заключение контрактов на создание условий дистанционного образования детей-инвалидов | 31.12.2012 | 30,0 | 11,2 | Орлов М.И. Баркетова Т.А. | Тикунова И.А. Сухова М.А. | Увеличение доли детей-инвалидов, обучающихся дистанционно до 77% |
| Итого: | 30,0 | 11,2 |  |  |  |
| 6. | Ежемесячное вознаграждение за классное руководство |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Заключение соглашения с Минобрнауки РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Саратовской области на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений | 30.03.2012 | 0 | 0 | Федоров А.Ф. Бокова И.Ю. | Ерченко Е.Е. Чуйкова Л.М. | Нормативное обеспечение взаимодействия по реализации направления |
| 6.2. 6.3. 6.4. | Освоение запланированных средств на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство. Отчеты об использовании средств: | 15.04.2012 15.07.2012 15.10.2012 | 156,1 | 113,0 | Бокова И.Ю. | Кузнецова С.В. | Полное освоение средств федерального и областного бюджетов |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Отчет об освоении федеральных средств за 2011г. | 15.01.2012 |  |  | Бокова И.Ю. | Кузнецова С.В. | Полное освоение средств федерального и областного бюджетов |
| 6.6. | Областной конкурс «Лучший ученический класс» с награждением победителей компьютерным оборудованием, программным обеспечением, прочим оборудованием и призами в соответствии с условиями конкурса | 30.06.2012 | 0 | 7,3 | Орлов М.И. | Тикунова И.А. | Стимулирование внедрения современных технологий воспитания в работу классного руководителя |
| Итого: | 156,1 | 120,3 |  |  |  |
| Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании |
| 7.1 | Обеспечение перехода на скоростной Интернет в школах, закупка программных продуктов за счет средств, выделенных из областного бюджета в рамках субвенции на реализацию общеобразовательных программ | 31.12.2012 | 0 | 38,0 | Орлов М.И. | Тикунова И.А. | Увеличение доли школ подключенных к скоростному Интернету до 80% |
| 7.2. | Развитие дистанционного обучения обучающихся | 31.12.2012 | 5,6 | 0 | Орлов М.И. Баркетова Т.А. | Тикунова И.А. Пикулик О.В. | Увеличение доли школ осуществляющих дистанционное обучение с 10до 17% |
| Итого: | 5,6 | 38,0 |  |  |  |
| Нормативно-правовое обеспечение реализации проекта |
| 8.1. | Заключение соглашений о реализации ПНПО с администрациями муниципальных районов и городских округов области | 27.04.2012 | 0 | 0 | Федоров А.Ф. Орлов М.И. Бокова И.Ю. | Ерченко Е.Е. Тикунова И.А. Кузнецова С.В. | Обеспечение взаимодействия в реализации ПНПО с муниципальными районами (городскими округами) области |
| Итого: | 0 | 0 |  |  |  |
| Управление проектом и его информационное обеспечение |
| 9.1. | Освещение хода реализации приоритетного национального проекта «Образование» в СМИ | 31.12.2012 | 0 | 0 | Руководители структурных подразделений министерства | Орлова Т.В. | Повышение уровня информированности населения о проводимых мероприятиях |
| 9.2. | Размещение информации о ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» в сети Интернет | 31.12.2012 | 0 | 0 | Руководители структурных подразделений министерства | Орлова Т.В. | Повышение уровня информированности населения о проводимых мероприятиях |
| 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. | Рассмотрение хода реализации проекта на совещаниях, коллегиях министерства образования области | 1.03.2012 27.07.2012 31.08.2012 31.10.2012 31.12.2012 | 0 | 0 | Ткаченко И.В. | Руководители структурных подразделений министерства, Леонтьева Л.П. | Анализ хода реализации ПНПО |
| Итого: | 0 | 0 |  |  |  |
| Всего: | 946,64 | 246,936 |  |  |  |

# Footnotes

361,5 млн.руб. – муниципальные средства в рамках реализации ОЦП «Развитие системы дошкольного образования»

Финансирование – в рамках проекта модернизации региональной системы общего образования

Средства на повышение квалификации работников по ФГОС НОО и ФГОС ООО

* Финансирование  - в случае победы в конкурсе

Сумма указана ориентировочно

Средства федеральной субсидии на реализацию проекта модернизации региональной системы общего образования